PLAN IMPLEMENTACIJE

INTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM

I

ZAŠTITOM OKOLIŠA

(ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015)

Tvrtka: TEHMA d.o.o., Zadar

Oznaka dokumenta: PLAN-IMS-01

Verzija: 1.0 / Datum: 10.11.2025.

Konzultant: Adventure Spirit Consulting d.o.o.

- CILJ PROJEKTA

Cilj projekta je uspostaviti i implementirati integrirani sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša u skladu s međunarodnim normama ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, te pripremiti organizaciju za certifikaciju od strane DNV Adriatica d.o.o.

- OPSEG PROJEKTA

Projekt obuhvaća:

- Središnji ured u Zadru (Ulica Grgura Budislavića 105A)

- Operativna gradilišta (niskogradnja, visokogradnja, infrastrukturnih radovi)

- Procesne funkcije: planiranje, nabava, logistika, izvedba, nadzor, održavanje, dokumentacija, okolišno upravljanje i sigurnost.

- ORGANIZACIJSKA STRUKTURA PROJEKTA

| Uloga | Ime i funkcija | Odgovornosti |
| --- | --- | --- |
| Direktor | Ivan Mažer | Odobrenje politike, resursi i strateške odluke |
| Predstavnik uprave (MR), administracija i nabava | Rinalda Kalmeta | Koordinacija projekta, komunikacija s konzultantom, nadzor provedbe. Upravljanje dokumentacijom, evidencijama i zapisima |
| Konzultant | dr. sc. Daniel Bara (ASC) | Vodi implementaciju, izrađuje dokumentaciju, provodi edukacije i interne audite |
| HSE referent / Voditelji gradilišta | Krešimir Peša, dipl. ing. | Primjena sustava na lokacijama, nadzor nad operativnim aspektima |

- FAZE PROJEKTA I AKTIVNOSTI

| Faza | Opis aktivnosti | Odgovorne osobe | Trajanje | Ishod / dokument |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Početna procjena (GAP analiza) | Pregled postojećih procesa, dokumenata i prakse; identifikacija razlika prema zahtjevima ISO 9001 i 14001. | Konzultant, MR | 1 tjedan | Izvještaj o nesukladnostima i plan implementacije |
| 2. Izrada i prilagodba dokumentacije | Izrada politike, priručnika, procedura (kontrola dokumenata, nesukladnosti, nabava, okolišni aspekti, korektivne radnje, interni audit, otpad, planiranje radova, nadzor podizvođača). | Konzultant + MR + voditelji procesa | 4 tjedna | Sustavna dokumentacija (v1.0) |
| 3. Edukacija djelatnika | Edukacija zaposlenika o sustavu, dokumentaciji i ulozi u provedbi. | Konzultant + MR | 1 tjedan | Zapis o provedenoj edukaciji |
| 4. Procjena rizika i definicija aspekata okoliša | Identifikacija okolišnih aspekata i rizika; procjena značajnosti; definiranje mjera kontrole i ciljeva. | Konzultant + HSE referent | 2 tjedna | Matrica aspekata i rizika |
| 5. Implementacija u praksi | Primjena procedura i obrazaca na gradilištima i u uredu, praćenje zapisa. | Voditelji gradilišta, MR | 4 tjedna | Evidencije i zapisi (kontrolirani dokumenti) |
| 6. Interni audit | Provedba internog audita za obje norme prema ISO 19011; izvještaj i prijedlog korektivnih radnji. | Konzultant (Lead auditor) | 1 tjedan | Izvještaj internog audita |
| 7. Upravina ocjena | Analiza rezultata audita, ostvarenja ciljeva i preporuka za poboljšanje. | Direktor + MR | 1 tjedan | Izvještaj o upravinoj ocjeni |
| 8. Priprema za certifikaciju (DNV) | Zavrna revizija dokumentacije i procesa, podrška tijekom audita DNV-a. | Konzultant + MR + Direktor | 2 tjedna | Organizacija spremna za certifikacijski audit |

- PLAN KOMUNIKACIJE I IZVJEŠTAVANJA

| Vrsta sastanka | Sudionici | Učestalost | Dokument |
| --- | --- | --- | --- |
| Kick-off sastanak | Direktor, MR, konzultant, voditelji | Početak projekta | Zapisnik sastanka |
| Tjedni status sastanak | MR, konzultant | Svaki tjedan | Zapis o napretku |
| Interni sastanak tima | Voditelji, HSE, MR | Po potrebi | Interna bilješka |
| Upravina ocjena | Direktor, MR, voditelji | Po završetku audita | Izvještaj uprave |

- PLAN EDUKACIJE

| Tema edukacije | Sudionici | Trajanje | Odgovorna osoba | Dokaz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uvod u ISO 9001 i 14001 | Svi zaposlenici | 2 sata | Konzultant | Evidencija o edukaciji |
| Upravljanje dokumentima i zapisima | MR | 2 sata | Konzultant | Lista prisutnosti |
| Identifikacija okolišnih aspekata i rizika | Voditelji gradilišta, HSE | 3 sata | Konzultant | Test/kviz |
| Interni audit (osnovna obuka) | Odabrani djelatnici | 4 sata | Konzultant | Certifikat o osposobljenosti |

- PRAĆENJE NAPRETKA I IZVJEŠTAVANJE

Napredak projekta prati se kroz:

- statusne sastanke i izvještaje konzultanta,

- planirane rokove po fazama,

- kontrolne točke (GAP, audit, ocjena uprave),

- završni izvještaj o implementaciji prije certifikacijskog audita.

- KRITERIJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

- Uspostavljen integrirani sustav upravljanja.

- Uspješno proveden interni audit i upravina ocjena.

- Izdan certifikat ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 od strane DNV-a.

- Zadovoljstvo zaposlenika i klijenata dokumentirano kroz anketu ili evaluaciju.

Predviđeno trajanje projekta: 3–4 radna mjeseca

Očekivani završetak: travanj/svibanj 2026.

Izradio: dr. sc. Daniel Bara (Adventure Spirit Consulting)

Odobrio: Ivan Mažer, direktor TEHMA d.o.o.

HSE - Health, Safety, Environment