UPRAVLJANJE PODIZVOĐAČIMA

TEHMA d.o.o., Zadar

Oznaka dokumenta: PROC-IMS-06

Verzija: 1.1

Datum: 25.09.2026.

Status dokumenta: Kontrolirani dokument

Vlasnik dokumenta: MR

Odobrio: Direktor

# SVRHA

Definirati kriterije za odabir, ocjenu, nadzor i dokumentiranje rada podizvođača kako bi se osigurala usklađenost s projektnom dokumentacijom, ugovornim zahtjevima, zakonskim propisima te politikama ISO 9001 i ISO 14001.

# OPSEG

Procedura se primjenjuje na sve podizvođače radova koje TEHMA d.o.o. angažira na gradilištima i lokacijama izvođenja radova unutar opsega sustava utvrđenog u Priručniku (PRIR-IMS-01, t. 4.3), od odabira i evaluacije, preko ugovaranja i nadzora, do završne ocjene nakon projekta.

# ODGOVORNOSTI

| Uloga | Odgovornosti |
| --- | --- |
| Direktor | odobrava evaluaciju podizvođača (FRM-IMS-06) prije sklapanja ugovora; odlučuje o zabrani rada |
| MR | provodi evaluaciju podizvođača na obrascu FRM-IMS-06 (prije prvog angažmana i najmanje jednom godišnje); vodi Popis odobrenih dobavljača i podizvođača POP-DOB-01 |
| Voditelj gradilišta | nadzor rada podizvođača; evidencije; prijava NC; podaci o izvedbi za evaluaciju |
| HSE referent | provodi okolišne i sigurnosne kontrole podizvođača; ocjenjuje kriterije zaštite na radu i okolišnih mjera u evaluaciji |

# PROCES

## Odabir i pre-kvalifikacija podizvođača

Podizvođač se može angažirati samo ako je:

- evaluiran na obrascu FRM-IMS-06, a evaluaciju je odobrio Direktor,

- upisan u POP-DOB-01 sa statusom ODOBREN ili UVJETNO ODOBREN (uz poštivanje upisanog uvjeta i roka). Podizvođač sa statusom NEODOBREN ne smije se angažirati.

Kriteriji pre-kvalifikacije:

- registracijski podaci (OIB, PDV, NKD),

- reference u građevinskoj industriji,

- tehnička osposobljenost,

- broj i kvalifikacije radnika,

- dokazi o ZNR osposobljenosti,

- okolišni zahtjevi (postupanje s otpadom, gorivom, uljima),

- financijska stabilnost,

- posjedovanje dozvola/certifikata (beton, ispitivanja, zavarivanje…).

MR provodi provjeru a Direktor potvrđuje.

## Evaluacija podizvođača (FRM-IMS-06) i Popis odobrenih dobavljača i podizvođača (POP-DOB-01)

Evaluaciju podizvođača provodi MR na obrascu FRM-IMS-06 Evidencija i evaluacija dobavljača i podizvođača:

- prije prvog angažmana novog podizvođača,

- najmanje jednom godišnje za sve podizvođače upisane u POP-DOB-01,

- nakon završetka projekta (točka 4.7) te izvanredno nakon kritične nesukladnosti.

Kod podizvođača radova uz opće kriterije (točka 4.1) obvezno se ocjenjuju:

- zaštita na radu: osposobljenost radnika i rukovatelja strojeva, ispravnost i atesti strojeva i opreme, uporaba osobne zaštitne opreme, poštivanje OSP-a gradilišta i dosadašnji događaji iz područja zaštite na radu,

- primjena okolišnih mjera: gospodarenje otpadom (odvajanje, privremeno skladištenje, predaja ovlaštenom sakupljaču, prateći listovi) i sprječavanje izlijevanja (strojevi bez curenja, pretakanje i skladištenje goriva i ulja, sredstva za upijanje).

Evaluacija bez ocjene kriterija zaštite na radu i okolišnih mjera nije potpuna i ne može se odobriti. Evaluaciju odobrava Direktor potpisom na obrascu FRM-IMS-06.

Rezultat evaluacije MR upisuje u POP-DOB-01 s datumom evaluacije, statusom i datumom sljedeće evaluacije. Statusi su:

- ODOBREN - podizvođač se može angažirati;

- UVJETNO ODOBREN - podizvođač se može angažirati samo uz uvjet i rok koji se upisuju u POP-DOB-01 (npr. dostava nedostajuće dokumentacije, pojačani nadzor); ako uvjet nije ispunjen u roku, status postaje NEODOBREN;

- NEODOBREN - zabrana angažmana do ponovne evaluacije s pozitivnim ishodom.

Rezultati evaluacija dobavljača i podizvođača obvezni su ulaz upravine ocjene (ISO 9001 t. 9.3.2 c) 7), PROC-M1), a provjera primjene ove točke dio je checkliste internog audita za proces nabave (OBR-IA-IMS-01).

## Ugovaranje podizvođača

Ugovor s podizvođačem ne sklapa se bez ispunjene i odobrene evaluacije na obrascu FRM-IMS-06 i upisa u POP-DOB-01 sa statusom ODOBREN ili UVJETNO ODOBREN. Prije potpisa ugovora ili izdavanja narudžbenice MR provjerava status i datum sljedeće evaluacije u POP-DOB-01.

Ugovor ili narudžbenica MORA sadržavati:

- opis i opseg radova,

- rokove,

- PKI i KT/ST zahtjeve,

- ZNR i okolišne obveze,

- zahtjev za vođenje zapisa,

- kriterije prihvata radova,

- odgovornu osobu,

- sankcije u slučaju nepoštivanja.

## Uvod u rad i obvezna dokumentacija

Prije početka rada podizvođač mora dostaviti:

- popis radnika koji sudjeluju na projektu,

- potvrde o osposobljenosti radnika (ZNR),

- potvrde o osposobljenosti rukovatelja strojeva,

- ateste strojeva,

- popis opreme koja se koristi,

- plan zbrinjavanja otpada (ako ga generiraju).

Voditelj gradilišta provodi inicijalnu sigurnosno-tehničku obuku za podizvođača. Podizvođač mora potpisati Izjavu o razumijevanju PKI, ZNR i okolišnih obveza prije početka radova.

## Nadzor i praćenje rada podizvođača

Voditelj gradilišta provodi:

- dnevni nadzor

- tjedni formalni nadzor

- praćenje KT/ST iz PKI

- praćenje vođenja zapisnika

HSE referent provodi:

- praćenje okolišnih mjera kroz dnevne i tjedne obilaske

- kontrolu otpada i PL-ova

- kontrolu buke/prašine

- kontrolu skladištenja opasnih tvari

- okolišni aspekti aktivnosti podizvođača uključeni su u Matricu aspekata i rizika okoliša TEHMA-AO-IMS-01

Voditelj gradilišta provodi formalnu kontrolu prihvata radova podizvođača prema PKI, ugovoru i projektnim zahtjevima. Rezultat se bilježi u zapisnik KT/ST ili drugi važeći zapis (foto-dokumentacija, geodetski zapisnik).

Ako se uoči odstupanj, popunjava se FRM-IMS-03 (NC).

## Upravljanje nesukladnostima podizvođača

Nesukladnosti podizvođača uključuju:

- odstupanje od projekta,

- nepoštivanje rokova,

- nevođenje evidencija,

- nepoštivanje okolišnih mjera,

- nepoštivanje ZNR.

Postupak:

- Voditelj gradilišta prijavljuje NC (FRM-IMS-03)

- Podizvođač mora dati objašnjenje i prijedlog KR

- MR upisuje u REG-NC-KR

- Direktor odlučuje o nastavku suradnje

Kritične NC mogu dovesti do statusa UVJETNO ODOBREN ili NEODOBREN, o čemu se provodi izvanredna evaluacija na obrascu FRM-IMS-06 i ažurira POP-DOB-01.

Zabrana angažmana podizvođača (status NEODOBREN) primjenjuje se kod:

- ponavljanih NC,

- ozbiljnih povreda ZNR ili okoliša,

- neispunjavanja PKI zahtjeva,

- neovlaštenog angažiranja radnika ili opreme.

## Završna ocjena podizvođača

Nakon projekta MR provodi evaluaciju na obrascu FRM-IMS-06 prema kriterijima:

- kvaliteta radova,

- poštivanje rokova,

- količina i težina NC,

- usklađenost s PKI,

- primjena okolišnih mjera (gospodarenje otpadom, sprječavanje izlijevanja, incidenti),

- zaštita na radu (osposobljenost, zaštitna oprema, događaji),

- dokumentacija i komunikacija.

Status, datum evaluacije i datum sljedeće evaluacije ažuriraju se u POP-DOB-01 (statusi prema točki 4.2).

# ZAPISI

- POP-DOB-01 - Popis odobrenih dobavljača i podizvođača

- FRM-IMS-03 - Prijava NC

- FRM-IMS-06 - Evidencija i evaluacija dobavljača i podizvođača

- PKI i KT/ST zapisnici

- Evidencija edukacija podizvođača

- ZNR dokumentacija

- Atesti strojeva i opreme

Rok čuvanja: min. 10 godina

# POVIJEST IZMJENA

| Verzija | Datum | Opis promjene | Odobrio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10.11.2025. | Inicijalno izdanje procedure upravljanja podizvođačima | Direktor |
| 1.1 | 25.09.2026. | Ugovor s podizvođačem ne sklapa se bez ispunjene i odobrene evaluacije na FRM-IMS-06. Evaluaciju provodi MR prije prvog angažmana i najmanje jednom godišnje; rezultati se upisuju u POP-DOB-01 (umjesto REG-DOB) sa statusom odobren / uvjetno odobren (uvjet i rok) / neodobren i datumom sljedeće evaluacije. Obvezni kriteriji zaštite na radu i okolišnih mjera (otpad, sprječavanje izlijevanja). Rezultati su obvezni ulaz upravine ocjene i provjeravaju se na internom auditu nabave. Ispravljen opis opsega (poziv na PRIR-IMS-01, t. 4.3), dodana povijest izmjena. | Direktor |