REGISTAR RIZIKA I PRILIKA

Tvrtka: TEHMA d.o.o., Zadar

Oznaka dokumenta: RIZ-IMS-01

Verzija: 1.2

Datum izdavanja: 25.09.2026.

Vlasnik dokumenta: Predstavnik uprave (MR); nositelji rizika i prilika navedeni su u registru

Status: Kontrolirani dokument, jedini mjerodavni registar rizika i prilika IMS-a (elektronička verzija je mjerodavna)

Rok čuvanja: Trajno

Odobrio: Direktor

Datum zadnjeg preispitivanja registra: 25.09.2026.

Povijest izmjena

| Verzija | Datum | Opis izmjene | Izradio | Odobrio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10.11.2025. | Prvo izdanje registra (inicijalno popunjen, ocjena R = V x U x O). | MR | Direktor |
| 1.1 | 25.09.2026. | Objedinjene paralelne evidencije rizika (RIZ-IMS-01 v1.0, podaci unijeti u FRM-IMS-10 v1.0, list MATR-RIZ u TEHMA-IMS-Registru, IMS-RISK-ENV v1.0) u ovaj jedini mjerodavni registar; ranije evidencije označene kao zastarjele (zapažanje DNV RENRAJ-0003). Uveden jedinstveni kriterij ocjene R = V x P (vjerojatnost puta posljedica, ljestvica 1-5) s pragom značajnosti R od 10 naviše; kriterij otkrivljivosti ukinut. Dodane prilike, ocijenjene istim postupkom, najmanje jedna po ključnom procesu. Dodani rizici i prilike povezani s klimatskim promjenama i veza na kontekst u Priručniku (zapažanje DNV RENRAJ-0001). Registar preispitan nakon preuzimanja projekta rekonstrukcije DV Pčelica (zapažanje 2 internog audita ZAP-IA-03 od 14.09.2026.); dodan stupac s datumom zadnjeg preispitivanja i zapis preispitivanja s ocjenom učinkovitosti mjera. Ispravljeni oznaka i naziv dokumenta u zaglavlju (ranije FRM-IMS-10 i FRM-IMS-09). | MR | Direktor |
| 1.2 | 26.09.2026. | Usklađeno sa zapisnikom internog audita ZAP-IA-03 v1.1 (uklonjena pozivanja na nesukladnosti koje nisu utvrđene). Uveden jedinstveni kriterij ocjene R = V x P (vjerojatnost puta posljedica, ljestvica 1-5) s pragom značajnosti R od 10 naviše; kriterij otkrivljivosti ukinut. Dodane prilike, ocijenjene istim postupkom, najmanje jedna po ključnom procesu. Dodani rizici i prilike povezani s klimatskim promjenama i veza na kontekst u Priručniku (zapažanje DNV RENRAJ-0001). Registar preispitan nakon preuzimanja projekta rekonstrukcije DV Pčelica (zapažanje 2 internog audita ZAP-IA-03 od 14.09.2026.); dodan stupac s datumom zadnjeg preispitivanja i zapis preispitivanja s ocjenom učinkovitosti mjera. Ispravljeni oznaka i naziv dokumenta u zaglavlju (ranije FRM-IMS-10 i FRM-IMS-09). | Direktor | Direktor |

# SVRHA I MJERODAVNOST REGISTRA

Registar rizika i prilika (RIZ-IMS-01) jedini je mjerodavni dokument u kojem TEHMA d.o.o. evidentira, ocjenjuje i prati rizike i prilike integriranog sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša, u skladu s točkom 6.1 normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. Registrom se:

- sustavno prati što može ugroziti kvalitetu radova, rokove, sigurnost, okoliš i zadovoljstvo investitora (rizik),

- evidentira što može unaprijediti poslovanje i sustav upravljanja (prilika),

- planiraju mjere, određuju nositelji i rokovi te prati učinkovitost poduzetih mjera.

Od izdanja ove verzije rizici i prilike vode se isključivo u ovom registru. Sljedeće ranije evidencije objedinjene su u ovaj registar (vidi poglavlje 4), označene su kao zastarjele i više se ne ažuriraju:

- IMS-RISK-ENV Procjena rizika i okolišnih aspekata, v1.0 od 25.02.2026.,

- list MATR-RIZ u TEHMA-IMS-Registru v1.0,

- inicijalni podaci upisani u obrazac FRM-IMS-10 v1.0 (obrazac FRM-IMS-10 ne koristi se kao zasebna evidencija rizika).

Okolišni aspekti i njihova značajnost vode se u Matrici aspekata i rizika okoliša (AO-IMS-01), a zakonski zahtjevi u Registru zakonskih zahtjeva (FRM-IMS-08). Rizici koji proizlaze iz značajnih aspekata okoliša i iz obveza usklađenosti upisuju se u ovaj registar uz poveznicu na oznaku aspekta (A-xx).

Rizici i prilike povezani s klimatskim promjenama (R-20 do R-23, P-09) proizlaze iz razmatranja klimatskih promjena kao vanjskog pitanja u poglavlju Kontekst organizacije Priručnika IMS-a (PRIR-IMS-01) i iz očekivanja zainteresiranih strana u registru dionika (list REG-DION).

# METODOLOGIJA OCJENE

Za rizike i prilike primjenjuje se jedinstveni kriterij ocjene, isti za sve procese:

Rizik: R = V x P  (V - vjerojatnost, P - posljedica, svaki od 1 do 5; R od 1 do 25)

Prilika: O = V x K  (V - vjerojatnost ostvarenja, K - korist, svaki od 1 do 5; O od 1 do 25)

Ranije korišteni kriterij otkrivljivosti (O) više se ne primjenjuje. Postojeće kontrole i mogućnost ranog otkrivanja uzimaju se u obzir pri ocjeni vjerojatnosti.

Vjerojatnost (V)

| Ocjena | Opis | Kriterij |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vrlo mala | Nije se dogodilo i ne očekuje se; rjeđe od jednom u pet godina |
| 2 | Mala | Moguće, dogodilo se u struci ili rijetko u TEHMA-i |
| 3 | Srednja | Moguće približno jednom godišnje ili jednom po projektu |
| 4 | Visoka | Više puta godišnje ili na većini projekata |
| 5 | Vrlo visoka | Redovito, gotovo sigurno |

Posljedica (P) - kvaliteta, rok, trošak, sigurnost, okoliš, ugled

| Ocjena | Opis | Kriterij |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zanemariva | Bez utjecaja na kvalitetu, rok ili okoliš |
| 2 | Mala | Manja korekcija ili zastoj do jednog dana; kratkotrajan lokalni utjecaj |
| 3 | Umjerena | Dodatni rad, kašnjenje, pritužba investitora ili susjeda; utjecaj na okoliš koji se sanira vlastitim snagama |
| 4 | Ozbiljna | Reklamacija, ugovorna kazna, ozljeda na radu, inspekcijska mjera; onečišćenje koje zahtijeva vanjsku sanaciju |
| 5 | Kritična | Veliki financijski ili reputacijski gubitak, teška ozljeda, gubitak ugovora ili certifikata; dugotrajna ili nepovratna šteta u okolišu |

Korist prilike (K)

| Ocjena | Opis | Kriterij |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zanemariva | Bez mjerljivog učinka |
| 2 | Mala | Manje poboljšanje unutar jednog procesa |
| 3 | Umjerena | Mjerljivo poboljšanje procesa, troška ili utjecaja na okoliš |
| 4 | Značajna | Novi poslovi, znatna ušteda ili znatno smanjenje utjecaja na okoliš |
| 5 | Strateška | Bitno jačanje položaja tvrtke na tržištu |

Razine i prag značajnosti

| Rezultat (R ili O) | Razina rizika | Postupanje s rizikom | Razina prilike | Postupanje s prilikom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 - 25 | VISOK (značajan) | Obvezna planirana mjera s nositeljem i rokom; praćenje do provedbe i ocjena učinkovitosti | PRIORITETNA | Obvezan plan ostvarenja s nositeljem i rokom; uvrštava se u PROG-PB ili ciljeve |
| 5 - 9 | SREDNJI | Postojeće mjere se održavaju; dodatna mjera se planira kad je razumno izvediva | RAZMATRA SE | Razmatra se na upravinoj ocjeni prema raspoloživim resursima |
| 1 - 4 | NIZAK | Prihvaća se; prati se pri redovnom preispitivanju | EVIDENTIRA SE | Evidentira se; bez obveze mjere |

Prag značajnosti: rizik ili prilika s rezultatom 10 ili više značajan je i za njega je obvezna planirana mjera s nositeljem (funkcijom), rokom ili oznakom 'trajno' te statusom. Isti prag primjenjuje se za značajnost aspekata okoliša u AO-IMS-01 (PROC-IMS-07).

# POSTUPAK VOĐENJA I PREISPITIVANJA

## Identifikacija

Rizici i prilike identificiraju se po ključnim procesima IMS-a, a za svaki ključni proces evidentirana je najmanje jedna prilika:

- ugovaranje i prodaja,

- planiranje projekta,

- nabava i podizvođači,

- izvođenje radova i kontrola (PKI),

- gospodarenje otpadom,

- pripravnost na izvanredne situacije,

- ljudski resursi,

- upravljanje dokumentacijom.

Ulazi za identifikaciju su: kontekst organizacije i zainteresirane strane (PRIR-IMS-01, REG-DION), značajni aspekti okoliša (AO-IMS-01), obveze usklađenosti (FRM-IMS-08, PUZ-IMS-01), nesukladnosti i reklamacije, nalazi internih i vanjskih audita, rezultati vježbi pripravnosti te zahtjevi investitora.

## Ocjena i mjere

Svaki rizik i svaka prilika ocjenjuju se prema poglavlju 2. Za svaku stavku upisuju se nositelj (funkcija), mjera, rok ili oznaka 'trajno' za kontinuirane mjere te status: otvoreno (planirana mjera nije provedena), aktivno (trajna mjera se provodi), zatvoreno (mjera provedena i ocijenjena učinkovitom).

## Preispitivanje

Registar se preispituje:

- pri svakom novom ugovoru ili projektu, prije početka radova (voditelj gradilišta i MR),

- pri bitnoj promjeni (nova vrsta radova, nova lokacija, promjena organizacije, ključnog dobavljača ili propisa),

- nakon nesukladnosti, incidenta, izvanredne situacije ili vježbe pripravnosti,

- nakon internog audita,

- najmanje jednom godišnje u sklopu upravine ocjene (PROC-M1), uz ocjenu učinkovitosti poduzetih mjera.

Pri svakom preispitivanju ažurira se stupac 'Zadnje preisp.' za pregledane stavke, a u poglavlje 7 upisuje se datum, povod, opseg i rezultat preispitivanja. Učinkovitost mjera ocjenjuje se kao učinkovito, djelomično učinkovito ili neučinkovito; mjera koja nije učinkovita ponovno se planira. Pregled visokih rizika, prioritetnih prilika i ocjene učinkovitosti mjera obvezan je ulaz upravine ocjene.

Usklađenost ovog registra s Matricom aspekata (AO-IMS-01) i Registrom zakonskih zahtjeva (FRM-IMS-08) provjerava se u svakom internom auditu prema checklisti internog audita (OBR-IA-IMS-01).

# OBJEDINJAVANJE RANIJIH EVIDENCIJA

Tablica prikazuje kamo je prenesena svaka stavka iz ranijih evidencija. Stavke istog sadržaja spojene su u jednu, a ocjene su ponovno određene prema jedinstvenom kriteriju iz poglavlja 2.

| Stavka v1.1 | RIZ-IMS-01 v1.0 | FRM-IMS-10 v1.0 | MATR-RIZ | IMS-RISK-ENV v1.0 (područje) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | - | R7 | 7 | 2 (promjene zahtjeva investitora) |
| R-02 | RIZ-03 | - | 7 | 2 (nepredviđeni radovi) |
| R-03 | - | R8 | - | - |
| R-04 | RIZ-10 | - | 2 | 4 (nerealno planiranje) |
| R-05 | - | - | 4 | 2 (projektna dokumentacija) |
| R-06 | RIZ-02 | R1 | 3 | 1 (kašnjenje isporuke), primjer 1 |
| R-07 | RIZ-01 | - | - | 1 (neusklađenost materijala) |
| R-08 | - | - | 5 | 1 i 3 (podizvođači, koordinacija) |
| R-09 | RIZ-10 | R2 | - | 2 (tehničke pogreške) |
| R-10 | - | R6 | 6 | 3 (oštećenje opreme) |
| R-11 | - | R9 | - | 3 (sigurnosni rizici) |
| R-12 | RIZ-09 | - | - | 3 (sigurnosni rizici); dopunjeno za rad u naselju |
| R-13 | - | - | - | novo (preispitivanje 25.09.2026.) |
| R-14 | RIZ-08 | R3 | 1 i 8 | okolišni aspekti (otpad) |
| R-15 | RIZ-04 | R10 | - | izvanredne situacije |
| R-16 | RIZ-06 | R5 | - | 4 i 5 (radna snaga, obuka) |
| R-17 | - | - | 9 | 5 (fluktuacija) |
| R-18 | RIZ-05 | R4 | - | - |
| R-19 | - | - | - | novo (RENRAJ-0003, RENRAJ-0004) |
| R-20 do R-23 | - | - | - | 4 (vremenski uvjeti); dopunjeno (RENRAJ-0001) |
| P-04 | RIZ-07 (prilika) | - | - | - |
| P-05, P-10 | - | - | - | AO-IMS-01 v1.0, planirane mjere AO4 i AO2 |
| P-01 do P-03, P-06 do P-09, P-11 | - | - | - | novo (RENRAJ-0003) |

Odobrenje

| Uloga | Ime i prezime | Potpis | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| Izradio: Predstavnik uprave (MR) | Rinalda Kalmeta |  |  |
| Pregledao: HSE referent | Krešimir Peša, dipl. ing. |  |  |
| Odobrio: Direktor | Ivan Mažer |  |  |

# REGISTAR RIZIKA

Stanje na dan preispitivanja 25.09.2026. Razina: V = visok (značajan, R od 10 naviše), S = srednji, N = nizak.

| ID | Proces | Rizik, uzrok i posljedica | V | P | R | Raz. | Postojeće mjere | Planirana mjera | Nositelj | Rok | Status | Zadnje preisp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Ugovaranje i prodaja | Nejasno ili nepotpuno definirani zahtjevi investitora (obujam, rokovi, cijene, posebni uvjeti). Uzrok: nepotpuna provjera ugovornih zahtjeva, usmeni dogovori bez pisane potvrde. Posljedica: reklamacije, sporovi, neplaćeni radovi. | 3 | 4 | 12 | V | Provjera ugovora prije potpisa; e-mail sažeci nakon sastanaka s investitorom. | Checklista ugovornih zahtjeva koja se popunjava prije potpisa svakog ugovora; zapisnik sa svakog sastanka s investitorom (ništa bez pisanog traga). | Direktor / MR | 31.12.2026. | otvoreno | 25.09.2026. |
| R-02 | Ugovaranje i prodaja | Promjene obujma ili tehničkog rješenja dogovorene na gradilištu bez pisane potvrde. Uzrok: usmeni dogovori s nadzorom ili investitorom tijekom radova. Posljedica: nesukladnosti, reklamacije, sporovi oko obračuna. | 3 | 3 | 9 | S | Pisana potvrda promjene od nadzora ili investitora; upis u građevinski dnevnik. | Svaku promjenu upisati u registar promjena (list REG-PROMJ) uz poveznicu na pisanu potvrdu. | Voditelj gradilišta | trajno | aktivno | 25.09.2026. |
| R-03 | Ugovaranje i prodaja | Rast cijena goriva i materijala nakon predaje ponude ili potpisa ugovora. Uzrok: tržišna kretanja, dugi rokovi izvedbe. Posljedica: smanjena dobit ili gubitak na projektu. | 4 | 3 | 12 | V | Praćenje tržišnih cijena pri izradi ponude. | Ograničen rok valjanosti ponude; gdje je moguće, ugovorna klauzula o usklađenju cijena; kod dugih projekata unaprijed ugovoriti cijene ključnih materijala. | Direktor | 31.12.2026. | otvoreno | 25.09.2026. |
| R-04 | Planiranje projekta | Neusklađeni rokovi i raspoloživi resursi (ljudi, strojevi, voditelji gradilišta). Uzrok: kratki rokovi prihvaćeni bez analize kapaciteta; istodobno više projekata. Posljedica: kašnjenje, ugovorne kazne, preopterećenje voditelja i propusti u kontroli. | 3 | 4 | 12 | V | Osnovna provjera rokova i raspoloživosti prije ponude. | Prije potpisa ugovora provesti i zapisati analizu kapaciteta i rizika projekta; za veće radove odrediti zamjenskog voditelja. | Direktor / MR | 31.12.2026. | otvoreno | 25.09.2026. |
| R-05 | Planiranje projekta | Nedostatna analiza lokacije: pristup, instalacije, logistika, susjedni objekti i korisnici. Uzrok: planiranje bez detaljnog obilaska lokacije; nepotpuna projektna dokumentacija. Posljedica: nepredviđeni radovi, dodatni troškovi, sukobi s investitorom ili susjedima. | 3 | 3 | 9 | S | Obilazak lokacije prije početka radova. | Standardna checklista obilaska lokacije (pristup, instalacije, susjedni objekti i korisnici, odvodnja, skladištenje, otpad) prije predaje ponude. | Direktor / Voditelj gradilišta | 31.12.2026. | otvoreno | 25.09.2026. |
| R-06 | Nabava i podizvođači | Kašnjenje isporuke ključnih materijala. Uzrok: oslanjanje na jednog dobavljača, nedovoljno praćenje rokova, financijska nestabilnost dobavljača. Posljedica: zastoj radova, produženje roka, dodatni troškovi. | 3 | 4 | 12 | V | Provjera rokova isporuke pri narudžbi; evidencija dobavljača (FRM-IMS-06). | Za ključne materijale najmanje jedan zamjenski dobavljač na popisu odobrenih dobavljača; godišnja evaluacija dobavljača. | Direktor / MR | 31.12.2026. | otvoreno | 25.09.2026. |
| R-07 | Nabava i podizvođači | Isporuka materijala neusklađenog sa specifikacijom (npr. beton pogrešnog razreda ili recepture). Uzrok: izostanak provjere otpremnice i deklaracije prije ugradnje. Posljedica: popravak ili uklanjanje ugrađenog, trošak, kašnjenje. | 2 | 5 | 10 | V | Kontrolna točka u PKI: provjera deklaracije i otpremnice prije ugradnje. | Provjera otpremnice prije istovara svake isporuke betona; označeno mjesto istovara; upis u zapisnik KT (FRM-IMS-12B). | Voditelj gradilišta | trajno | aktivno | 25.09.2026. |
| R-08 | Nabava i podizvođači | Kašnjenje ili nedovoljna kvaliteta radova podizvođača. Uzrok: nedovoljna procjena kapaciteta podizvođača, paralelni projekti, slaba koordinacija na gradilištu. Posljedica: kašnjenje, ugovorne kazne, reklamacije, narušeni odnosi s investitorom. | 3 | 4 | 12 | V | Ugovoreni rokovi i opći uvjeti suradnje; nadzor voditelja gradilišta. | Evaluacija podizvođača (FRM-IMS-06) i popis odobrenih podizvođača; zamjenski podizvođač za ključne vrste radova. | Direktor | 31.12.2026. | otvoreno | 25.09.2026. |
| R-09 | Izvođenje radova i kontrola (PKI) | Pogreška u izvedbi ili propuštena kontrolna točka. Uzrok: nepotpuno popunjen PKI, opterećenost voditelja gradilišta. Posljedica: reklamacije, troškovi popravka, nesukladnosti. | 3 | 4 | 12 | V | PKI (FRM-IMS-05), zapisnici KT/ST (FRM-IMS-12A/12B), tjedni nadzor. | Mjesečna provjera potpunosti PKI na aktivnim gradilištima; za veće radove drugi voditelj ili zamjenik. | Voditelj gradilišta / MR | trajno | aktivno | 25.09.2026. |
| R-10 | Izvođenje radova i kontrola (PKI) | Kvar ili neispravnost strojeva i opreme. Uzrok: nepravovremeni servisi i pregledi, nedostatak evidencije opreme. Posljedica: zastoji, ozljede, curenje ulja, inspekcijske mjere. | 2 | 4 | 8 | S | Redovno održavanje i servisi. | Registar opreme s rokovima pregleda i odgovornom osobom; dnevna vizualna provjera strojeva prije rada. | HSE referent / Voditelj gradilišta | 31.03.2027. | otvoreno | 25.09.2026. |
| R-11 | Izvođenje radova i kontrola (PKI) | Ozljeda radnika na gradilištu. Uzrok: nepoštivanje pravila zaštite na radu, neosposobljeni radnici, rad na visini. Posljedica: prekid radova, kazne, odgovornost. | 2 | 5 | 10 | V | Osposobljavanje za rad na siguran način; osobna zaštitna oprema. | Praćenje rokova osposobljenosti radnika (EDU-PLAN); HSE obilasci gradilišta uz zapisnik (FRM-IMS-02). | HSE referent | trajno | aktivno | 25.09.2026. |
| R-12 | Izvođenje radova i kontrola (PKI) | Rad uz korisnike i susjedne objekte pri rekonstrukciji objekata u naselju (npr. DV Pčelica): ugrožavanje sigurnosti djece, roditelja, korisnika susjednih objekata i prolaznika; ulaz neovlaštenih osoba. Uzrok: blizina korisnika i pješačkih površina, dostave i rad strojeva. Posljedica: ozljeda treće osobe, prekid radova, odgovornost, gubitak povjerenja investitora. | 2 | 5 | 10 | V | Ograda gradilišta i zabrana pristupa neovlaštenim osobama. | Fizičko odvajanje gradilišta od površina koje koriste korisnici i prolaznici; kontrola ulaza; signalizacija; termini dostava i rada strojeva dogovoreni s investitorom; provjera pri svakom HSE obilasku. | Voditelj gradilišta | trajno (tijekom projekta) | aktivno | 25.09.2026. |
| R-13 | Izvođenje radova i kontrola (PKI) | Buka i prašina prema korisnicima susjednih objekata i stanovnicima pri radovima u naselju (npr. DV Pčelica). Uzrok: rušenje, rezanje, brušenje, rad strojeva. Posljedica: pritužbe, zahtjevi investitora ili inspekcije, ograničenje ili prekid radova. | 3 | 3 | 9 | S | Rad u dopuštenom vremenu; vlaženje pri prašnjavim radovima. | Bučne i prašnjave radove planirati u dogovoru s investitorom; prekrivanje i vlaženje; evidencija pritužbi i odgovora. Aspekti A-02 i A-21. | Voditelj gradilišta | trajno (tijekom projekta) | aktivno | 25.09.2026. |
| R-14 | Gospodarenje otpadom | Nepravilno razdvajanje, skladištenje ili predaja otpada. Uzrok: nedovoljna edukacija radnika i podizvođača, loše označeni spremnici. Posljedica: kazne, veći troškovi odvoza, onečišćenje okoliša. | 3 | 4 | 12 | V | Ugovor s ovlaštenim sakupljačem; očevidnik otpada (FRM-IMS-07); prateći listovi. | Kratka obuka na svakom novom gradilištu; označeni spremnici po vrstama otpada; kontrola prema FRM-IMS-18. Aspekti A-07 i A-08. | HSE referent | trajno | aktivno | 25.09.2026. |
| R-15 | Pripravnost na izvanredne situacije | Izlijevanje goriva ili ulja, požar na gradilištu. Uzrok: tankiranje i pretakanje, neispravni strojevi, neoznačena ili nedostupna oprema za intervenciju. Posljedica: onečišćenje tla, oborinske odvodnje ili mora; kazna. | 2 | 5 | 10 | V | Apsorbenti, PROC-IMS-09, PLAN-IIZS; vježba 14.09.2026. (ZAP-VJ-01) ocijenjena kao uspješna s primjedbama. | Prema ZAP-VJ-01: odrediti i označiti mjesto opreme za intervenciju na svakom gradilištu (31.10.2026.); lokacija opreme u uvodnom razgovoru s radnicima (31.10.2026.); tromjesečna provjera kompletnosti opreme (31.12.2026.). Aspekti A-11 i A-13. | HSE referent | 31.12.2026. | otvoreno | 25.09.2026. |
| R-16 | Ljudski resursi | Nedostatak kvalificirane radne snage. Uzrok: manjak raspoloživih radnika, fluktuacija, nedovoljna obuka. Posljedica: pad kvalitete i produktivnosti, kašnjenje. | 3 | 4 | 12 | V | Suradnja s provjerenim podizvođačima; uhodani timovi. | Provedba plana edukacija (EDU-PLAN); dugoročni ugovori s ključnim podizvođačima; uvođenje novih radnika uz mentora. | Direktor | 31.12.2026. | otvoreno | 25.09.2026. |
| R-17 | Ljudski resursi | Nedostupnost ključnog osoblja (npr. voditelja gradilišta). Uzrok: ne postoji plan zamjene, znanje koncentrirano u jednoj osobi. Posljedica: zastoji, slabiji nadzor, pogrešne odluke na gradilištu. | 2 | 4 | 8 | S | Povremeno uključivanje zamjene u projekt. | Odrediti zamjenike za ključne funkcije; projektnu dokumentaciju voditi centralno (SharePoint). | Direktor / MR | 31.03.2027. | otvoreno | 25.09.2026. |
| R-18 | Upravljanje dokumentacijom | Gubitak zapisa ili korištenje zastarjelih verzija dokumenata. Uzrok: nestrukturirane mape, rad s lokalnim kopijama. Posljedica: nemogućnost dokazivanja, pogreške u izvedbi, nesukladnosti. | 2 | 3 | 6 | S | SharePoint repozitorij; PROC-IMS-01. | Kontrolirane verzije i popis važećih dokumenata; edukacija o kontroli dokumenata. | MR | 31.12.2026. | otvoreno | 25.09.2026. |
| R-19 | Upravljanje dokumentacijom | Paralelne evidencije istog sadržaja s različitim podacima (zapažanja DNV RENRAJ-0003 i RENRAJ-0004). Uzrok: evidencije nastale u različitim fazama i alatima bez odluke koja je mjerodavna. Posljedica: neusklađeni podaci, pogrešne odluke, nalazi audita. | 3 | 3 | 9 | S | Objedinjavanje u RIZ-IMS-01 i AO-IMS-01 (25.09.2026.); ranije evidencije označene kao zastarjele. | Pri izradi svakog novog dokumenta provjeriti postoji li mjerodavni dokument iste namjene; provjera u internom auditu (OBR-IA-IMS-01). | MR | trajno | aktivno | 25.09.2026. |
| R-20 | Izvođenje radova (klimatske promjene) | Ekstremno visoke temperature i toplinski valovi. Uzrok: sve češća i dulja razdoblja visokih temperatura. Posljedica: toplinski stres radnika, pogreške pri betoniranju i ugradnji materijala osjetljivih na temperaturu, pad produktivnosti, kašnjenje. | 4 | 3 | 12 | V | Organizacija rada prema procjeni voditelja gradilišta. | U ljetnim mjesecima raniji početak rada i pauze u najtoplijem dijelu dana; betoniranje u hladnijem dijelu dana i njegovanje betona prema PKI; praćenje upozorenja DHMZ-a. | Voditelj gradilišta / HSE referent | trajno | aktivno | 25.09.2026. |
| R-21 | Izvođenje radova (klimatske promjene) | Bura i olujno nevrijeme. Uzrok: jaki udari vjetra, češći ekstremni vremenski događaji. Posljedica: obustava rada dizalica i radova na visini, oštećenje skela, ograda i privremenih objekata, raznošenje otpada i prašine, prekid podmorskih radova, kašnjenje. | 3 | 4 | 12 | V | Obustava radova pri jakom vjetru prema procjeni voditelja gradilišta. | Praćenje upozorenja DHMZ-a i planiranje rada prema prognozi; učvršćivanje skela, ograda, spremnika otpada i lakog materijala; obustava rada dizalica prema uputama proizvođača; rezerva u terminskom planu. | Voditelj gradilišta | trajno | aktivno | 25.09.2026. |
| R-22 | Izvođenje radova (klimatske promjene) | Obilne oborine i kratkotrajni jaki pljuskovi. Uzrok: češće jake oborine. Posljedica: plavljenje iskopa, ispiranje mulja, cementa i materijala u oborinsku odvodnju ili more, oštećenje ugrađenog, kašnjenje. | 3 | 3 | 9 | S | Natkriveno ili zaštićeno skladištenje osjetljivog materijala. | Zaštita slivnika i iskopa pri najavi jakih oborina; plan odvodnje gradilišta; rezerva u terminskom planu. Aspekti A-10 i A-20. | Voditelj gradilišta | trajno | aktivno | 25.09.2026. |
| R-23 | Izvođenje radova (klimatske promjene) | Rad u priobalju i podmorski radovi: porast razine mora, olujni uspori i valovi. Uzrok: klimatske promjene i ekstremni vremenski događaji na moru. Posljedica: prekid radova, oštećenje izvedenih radova i opreme, onečišćenje mora, kašnjenje. | 2 | 4 | 8 | S | Planiranje podmorskih radova prema prognozi stanja mora. Podmorske radove izvodi specijalizirani podizvođač, evaluiran na FRM-IMS-06 prije angažmana, uz ugovorom prenesene okolišne mjere. | Pri planiranju radova u priobalju s projektantom i investitorom provjeriti projektne pretpostavke o razini mora i valovima; plan osiguranja opreme pri najavi nevremena. | Direktor / Voditelj gradilišta | trajno (svaki projekt u priobalju) | aktivno | 25.09.2026. |

# REGISTAR PRILIKA

Prilike se ocjenjuju istim postupkom kao rizici (O = V x K). Razina: PRI = prioritetna (O od 10 naviše), RAZ = razmatra se, EVI = evidentira se.

| ID | Proces | Prilika i korist | V | K | O | Raz. | Mjera za ostvarenje | Nositelj | Rok | Status | Zadnje preisp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | Ugovaranje i prodaja | Certifikat ISO 9001 i ISO 14001 kao uvjet ili prednost na javnim natječajima i kod investitora koji traže certificirani sustav. Korist: pristup novim poslovima. | 4 | 4 | 16 | PRI | Nakon izdavanja certifikata uvrstiti ga u ponudbenu dokumentaciju i predstavljanje tvrtke; pratiti natječaje u kojima je certifikat uvjet. | Direktor | po izdavanju certifikata | otvoreno | 25.09.2026. |
| P-02 | Planiranje projekta | Standardizirani obilazak lokacije i analiza rizika projekta kao ulaz u ponudu. Korist: točnija kalkulacija, manje nepredviđenih radova. | 3 | 3 | 9 | RAZ | Checklistu obilaska lokacije (R-05) koristiti i kao ulaz u kalkulaciju ponude. | Direktor / Voditelj gradilišta | 31.12.2026. | otvoreno | 25.09.2026. |
| P-03 | Nabava i podizvođači | Popis odobrenih i ocijenjenih dobavljača i podizvođača. Korist: stabilniji rokovi i kvaliteta, brži odabir zamjene. | 3 | 4 | 12 | PRI | Popuniti i održavati popis odobrenih dobavljača i podizvođača (POP-DOB-01) na temelju evaluacije FRM-IMS-06. | MR | 31.12.2026. | otvoreno | 25.09.2026. |
| P-04 | Izvođenje radova i kontrola (PKI) | Digitalizacija zapisa s gradilišta (PKI, KT/ST, NC, otpad) i fotodokumentacija u SharePointu. Korist: brža obrada, bolja sljedivost, manje izgubljenih zapisa. | 3 | 3 | 9 | RAZ | Mobilna prijava nesukladnosti i unos fotodokumentacije kontrolnih točaka s gradilišta. | MR | 31.03.2027. | otvoreno | 25.09.2026. |
| P-05 | Gospodarenje otpadom | Odvojeno prikupljanje građevnog otpada za oporabu, ponovna uporaba materijala iz iskopa na gradilištu gdje je dopušteno i povrat ambalaže dobavljačima. Korist: niži troškovi odvoza, manje otpada na odlagalištu. | 3 | 3 | 9 | RAZ | Pri planiranju projekta procijeniti mogućnost oporabe i ponovne uporabe; s dobavljačima ugovarati povrat ambalaže gdje je moguće. | HSE referent / Direktor | 31.03.2027. | otvoreno | 25.09.2026. |
| P-06 | Pripravnost na izvanredne situacije | Iskustva s vježbe pripravnosti 14.09.2026. (ZAP-VJ-01) za standardizaciju opreme za intervenciju na svim gradilištima. Korist: brža i ujednačena reakcija, manji rizik onečišćenja. | 4 | 3 | 12 | PRI | Standardni komplet opreme za intervenciju s istim označavanjem na svim gradilištima; najmanje jedna vježba godišnje s izmjenom scenarija. | HSE referent | 31.12.2026. | otvoreno | 25.09.2026. |
| P-07 | Ljudski resursi | Sustavno osposobljavanje i uvođenje zamjenika za ključne funkcije. Korist: veća kompetentnost, manja ovisnost o pojedincima. | 3 | 3 | 9 | RAZ | Provedba EDU-PLAN-a; uvođenje zamjenika kroz rad na projektu uz iskusnog voditelja. | Direktor / MR | 31.03.2027. | otvoreno | 25.09.2026. |
| P-08 | Upravljanje dokumentacijom | Jedan mjerodavni repozitorij s kontroliranim verzijama i popisom važećih dokumenata. Korist: brži pristup, lakša priprema audita, manje pogrešaka. | 4 | 3 | 12 | PRI | Održavati popis važećih dokumenata; zastarjele kopije ukloniti ili arhivirati s oznakom. | MR | 31.12.2026. | otvoreno | 25.09.2026. |
| P-09 | Ugovaranje i prodaja (klimatske promjene) | Potražnja za energetskom obnovom zgrada i radovima prilagodbe klimatskim promjenama (toplinska zaštita, odvodnja oborinskih voda, zaštita obale). Korist: novi poslovi. | 3 | 4 | 12 | PRI | Pratiti natječaje za energetsku obnovu i radove prilagodbe; procijeniti potrebne kompetencije i reference. | Direktor | 30.06.2027. | otvoreno | 25.09.2026. |
| P-10 | Izvođenje radova i kontrola (PKI) | Praćenje potrošnje goriva po strojevima i gradilištima. Korist: niži troškovi i manje emisije (aspekt A-03). | 3 | 3 | 9 | RAZ | Mjesečna evidencija potrošnje goriva po gradilištu; na temelju podataka postaviti cilj u CILJ-IMS-01. | HSE referent | 31.03.2027. | otvoreno | 25.09.2026. |
| P-11 | Ugovaranje i prodaja | Referenca rekonstrukcije objekta javne namjene u naselju (DV Pčelica). Korist: preporuka za buduće javne natječaje. | 3 | 3 | 9 | RAZ | Po završetku projekta pribaviti potvrdu o izvedenim radovima i uvrstiti je u reference. | Direktor | po završetku projekta | otvoreno | 25.09.2026. |

# ZAPIS PREISPITIVANJA I OCJENA UČINKOVITOSTI MJERA

| Datum | Povod | Opseg | Rezultat i ocjena učinkovitosti mjera | Proveo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.11.2025. | Uspostava IMS-a | Svi procesi | Izrađen registar v1.0. | MR |
| 25.09.2026. | Preuzimanje projekta rekonstrukcije DV Pčelica (zapažanje 2 internog audita, ZAP-IA-03 od 14.09.2026.). Zapažanja DNV-a RENRAJ-0001 i RENRAJ-0003. | Cijeli registar, svi ključni procesi | Objedinjene ranije evidencije; uveden jedinstveni kriterij V x P s pragom 10. Dodani rizici R-12 i R-13 (rad u naselju), R-19 i R-20 do R-23 (klimatske promjene) te prilike P-01 do P-11. R-15: mjere djelomično učinkovite; na vježbi 14.09.2026. oprema za zadržavanje nije bila na predviđenom mjestu, korektivne radnje iz ZAP-VJ-01 su otvorene. R-09: terenska provjera PKI i kontrolnih točaka planirana je u sljedećem ciklusu internog audita. Učinkovitost ostalih mjera ocjenjuje se na sljedećoj upravinoj ocjeni. | MR uz HSE referenta |

Sljedeće preispitivanje: pri sljedećem novom ugovoru ili bitnoj promjeni, a najkasnije na upravinoj ocjeni u 2027. godini.

# POVEZANI DOKUMENTI

PRIR-IMS-01 Priručnik IMS-a (Kontekst organizacije, Planiranje); PROC-IMS-01 Upravljanje dokumentima i zapisima; PROC-IMS-07 Identifikacija aspekata okoliša i usklađenost s propisima; AO-IMS-01 Matrica aspekata i rizika okoliša; FRM-IMS-08 Registar zakonskih zahtjeva; PUZ-IMS-01 Procjena usklađenosti; PROC-IMS-09 i PLAN-IIZS Pripravnost i odgovor u izvanrednim situacijama; PROC-M1 Upravina ocjena; PROG-PB Program poboljšanja; CILJ-IMS-01 Ciljevi; OBR-IA-IMS-01 Checklista za interni audit; TEHMA-IMS-Registar, list REG-DION.